## Plan1
PR-2 - PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
Metas físicas e atividades da equipe executora
PROINFRA
| A) Coordenação do subprojeto |  | 36 meses
Código | Atividade | Indicador Físico | Início | Término
A1 | Gerenciamento e acompanhamento das ações inerentes ao subprojeto | Gerenciamento | 1 | 36
| B) Contratação de serviços de terceiros (pessoa física ou jurídica) |  | 1 a 24 meses
Código | Atividade | Indicador Físico | Início | Término
B1 | Acompanhar todos os serviços previstos | Atividades de suporte enquanto durar o serviço | 12 | 24
B2 | Levantamento de orçamento de 3 empresas fornecedoras do serviço | Orçamento e contratação do serviço | 12 | 24
B3 | Garantir e realizar a conclusão das prestações de serviços | Atividades de suporte enquanto durar o serviço | 12 | 24
B4 | Verificar a conclusão dos serviços | Atividades de suporte enquanto durar o serviço | 12 | 24
B5 | Providenciar a elaboração do projeto executivo | Orçamento e contratação do serviço | 1 | 12
| C) Aquisição de equipamentos e material permanente nacional |  | 12 a 36 meses
Código | Atividade | Indicador Físico | Início | Término
C1 | Acompanhamento do processo de aquisição dos equipamentos e material nacional | Orçamento e aquisição | 12 | 24
C2 | Levantamento de orçamento de 3 empresas fornecedoras dos equipamentos | Orçamento e aquisição | 12 | 24
C3 | Garantir a aquisição dos equipamentos solicitados | Orçamento e aquisição | 12 | 24
C4 | Verificar a adequação do espaço físico e infraestrutura para a instalação e treinamento de equipe | Atividade de suporte | 12 | 18
C5 | Supervisionar a distribuição dos equipamentos | Atividade de suporte | 18 | 30
C6 | Orientar e gerenciar o processo da instalação dos equipamentos | Gerenciamento | 18 | 30
C7 | Assegurar a entrega dos equipamentos nos locais estipulados | Operacionalidade dos equipamentos | 18 | 30
C8 | Realizar testes de produção e ajustes dos novos equipamentos | Operacionalidade dos equipamentos | 24 | 36
C9 | Garantir o pleno funcionamento dos equipamentos | Operacionalidade dos equipamentos | 24 | 36
C10 | Garantir e acompanhar o processo de treinamento da equipe de suporte de usuários | Operacionalidade dos equipamentos | 24 | 36
| D) Aquisição de equipamentos e material permanente importado |  | 1 a 24 meses
Código | Atividade | Indicador Físico | Início | Término
D1 | Acompanhamento do processo de importação | Fechamento de câmbio e aquisição | 1 | 12
D2 | Levantamento de proforma de 3 empresas fornecedoras dos equipamentos | Fechamento de câmbio e aquisição | 1 | 12
D3 | Garantir a aquisição dos equipamentos solicitados | Fechamento de câmbio e aquisição | 1 | 12
D4 | Verificar a adequação do espaço físico para a instalação e treinamento de equipe | Atividade de suporte | 6 | 12
D5 | Orientar e gerenciar o processo da instalação dos equipamentos | Gerenciamento | 6 | 18
D6 | Assegurar a entrega dos equipamentos nos locais estipulados | Operacionalidade dos equipamentos | 6 | 18
D7 | Realizar testes de produção e ajustes dos novos equipamentos | Operacionalidade dos equipamentos | 12 | 24
D8 | Garantir o pleno funcionamento dos equipamentos | Operacionalidade dos equipamentos | 12 | 24
D9 | Garantir e acompanhar o processo de treinamento da equipe de suporte de usuários | Operacionalidade dos equipamentos | 12 | 24
| E) Execução da obra |  | 12 a 36 meses
Código | Atividade | Indicador Físico | Início | Término
E1 | Verificação da execução do projeto definido | Gerenciamento | 12 | 18
E2 | Acompanhamento de todas as fases da obra | Atividades de suporte enquanto durar o serviço | 12 | 36
E3 | Agente facilitador para a conclusão do projeto de obra | Atividades de suporte enquanto durar o serviço | 24 | 36
E4 | Acompanhamento dos pormenores finais da obra | Atividades de suporte enquanto durar o serviço | 24 | 36
E5 | Verificação da conclusão da obra | Gerenciamento | 24 | 36